Принято на педагогическом совете                   УТВЕРЖДАЮ.

от 24.02.2011 г. № 7                            Директор школы:                 Н.Г.Соколова

.

Пр от 25.02.2011 г. №49

МОУ «Степновская СОШ»

План методической работы,

обеспечивающей сопровождение внедрения

ФГОС начального общего образования (2011-2012 уч.г.).

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теоретический семинар «Системно-деятельностный подход, как методологическая основа внедрения ФГОС начального общего образования». | Февраль 2011 | Зам. директора Ситникова А.В. |
| 2 | Утверждение Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) | Февраль | Метод совет |
| 3 | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Январь-февраль | Директор Соколова Н.Г. |
| 4 | Формирование УМК на 2011-2012 учебный год по введению ФГОС начального общего образования. | Февраль 2011 | Ситникова А.В. Пенская Н.А. |
| 5 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | Январь | Директор Соколова Н.Г. |
| 6 | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | март | Директор Соколова Н.Г. Зам. директора Ситникова А.В. |
| 7 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | До 01.08.20 11г | Библиотекарь Чешева Н.В. Директор школы Соколова Н.Г. |
| 8 | Экспертиза рабочих программ, тематических планов учебных предметов по формированию УУД. | Август 2011 | Ситникова А.В. |
| 9 | Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС |  | Директор школы Соколова Н.Г. |
| 10 | Входящая диагностика обучающихся 1-го класса. | Сентябрь 2011 | Ситникова А.В. Пенская Н.А. |
| 11 | Семинар-практикум «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебной программы первоклассниками». |  | Ситникова А.В. Пенская Н.А. |
| 12 | Родительское собрание «Проблемы и риски внедрения ФГОС начального общего образования» и проведение анкетирования родителей по выявлению проблем, связанных с адаптацией первоклассников». | Апрель 2011г | Пенская Н.А. |
| 13 | Коррекционные занятия с первоклассниками по преодолению дезадаптации. | Сентябрь-ноябрь 2011 | Пенская Н.А. |
| 14. | Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих выработку УУД. | В течение года | Ресурсный центр |
| 15. | Мастер-класс для учителей начальных классов. Открытое занятие кружка 1-го класса «Юный патриот» по теме «Что я знаю о своей семье». | Апрель 2012 | Пенская Н.А. |
| 16 | Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 1-го класса «Мои достижения». | Май 2012 | Пенская Н.А. |
| 17 | Диагностика познавательного развития обучающихся 1-ых классов. | Май 2012 | Ситникова А.В. Пенская Н.А. |
| 18. | Круглый стол «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС» с участием администрации школы, учителей начальных классов и родителей. | Май 2012г | Директор Соколова Н.Г. Зам. директора Ситникова А.В. |