Принято на методическом совете.                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ.

Протокол №3 от 01.01.2010 г.                                                                                                Директор школы _______________ Соколова Н.Г.

Приказ от 01.11.2010 г. № 201

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ МОУ  «СТЕПНОВСКАЯ СОШ» ПО ВОПРОСАМ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

| № | Тема | Форма проведения | Дата | Планируемый методический результат | Ответственные (представители обучающей команды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знакомство с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. | Лекция | Ноябрь 2010 | Первичный мониторинг мнения педагогических работников | Ситникова А.В. Пенская Н.А. |
| 2 | Получение своевременной дистанционной консультации методиста в единой информационной среде. |  | в течение года |  | Ситникова А.В. |
| 3 | Анализ и сравнение предложенной новыми стандартами обобщенной модели образовательной системы с существующей : -элементы существующей образовательной системы, полностью отвечающие требованиям ФГОС НОО; -элементы, частично отвечающие требованиям ФГОС НОО и нуждающиеся в переработке; -элементы, не отвечающие требованиям ФГОС; -элементы недостающие и требующие разработки. | Семинар-практикум | Май, 2011 | -создание сравнительной таблицы; -формирование перечня необходимых и достаточных изменений в элементах образовательной системы | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
| 4 | Разработка и обсуждение основной образовательной программы начального общего образования | Круглый стол с членами Управляющего Совета МОУ | январь-февраль 2011г | Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Степновская СОШ» | Ситникова А.В. Пенская Н.А. Вялых З.Г. Салыгина Л.М. Джумагалиева В.А. |
| 5 | Разработка календарно-тематического планирования для 1 класса на основе новых стандартов, определяющих основные требования к образовательной среде | Методическое объединение учителей начальных классов | Июнь, 2011 | Календарно-тематическое планирование для 1 класса. | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
| 6 | Ознакомление пед. коллектива с новой основой образовательной программой начального общего образования школы и программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | Педагогический совет | Август, 2011 | Диагностика и анализ готовности пед. коллектива к включению в экспериментальную деятельность. | Ситникова А.В. |
| 7 | Постоянно действующие семинары и мастер-классы: а) определение необходимых изменений в системе целей образования и целей образования и целей изучения учебных предметов. | Семинар | Апрель 2011 | -список изменений в предметных целях; -список изменений в надпредметных целях. | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
|  | б) выявление изменений в структуре образовательного процесса, определяемой учебным планом школы. | Проектная деятельность | Май 2011 | -новый учебный план; -выводы о необходимых изменениях в составе образовательных программ. | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
|  | в) анализ содержания образовательных программ по предметам и выявление необходимых изменений: -элементы существующих образовательных программ, полностью отвечающих требованиям ФГОС НОО; -элементы, частично отвечающие требованиям ФГОС НОО и нуждающиеся в переработке; -элементы, не отвечающие требованиям ФГОС; -элементы недостающие и требующие разработки. | Проектная деятельность | Октябрь, 2011 | Учебные программы по предметам | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
|  | г) анализ и разработка программы внеурочной деятельности. |  | Май 2011 | Программы внеурочной деятельности. | Пенская Н.А. |
|  | д) сравнение используемых школой образовательных технологий и методов с требованиями новых стандартов: -методы, полностью отвечающие требованиям ФГОС НОО; -методы, частично отвечающие требованиям ФГОС НОО и нуждающиеся в переработке; -методы, не отвечающие требованиям ФГОС; -методы и технологии недостающие и требующие разработки. |  | Декабрь 2011 | Методические материалы, описывающие новые технологии построения уроков | Ситникова А.В. Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
|  | е) «Системно-деятельностный подход в обучении в 1 классе» | Практический семинар | Декабрь, 2011 | Анализ семинара | Пенская Н.А. |
|  | ж) открытый урок с использованием технологий и форм обучения, отвечающих ФГОС. | Педагогическая мастерская | Декабрь, 2011 | Анализ открытого урока | Пенская Н.А. МО учителей начальных классов |
|  | з) определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результативности. | Семинар-практикум | Февраль, 2012 | -механизм и критерии оценивания общеучебных умений и способов деятельности, освоенных на базе одного или нескольких предметов; -система аттестации учащихся первых классов на основе новых стандартов (КИМы); -диагностика формирования личных результатов: сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность некоторых логических универсальных действий | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
|  | и) использование новых форм и технологий оценки знаний учащихся, соответствующих новым целям и программам обучения. | Мастер-класс | Февраль, 2012 |  | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |
|  | к)Проведение мониторинга по введению ФГОС НОО | Деловая игра | Апрель, 2012 |  | Ситникова А.В. |
| 8 | Итоги работы по внедрению ФГОС в начальной школе в 2011-2012 учебном году. | Педсовет | Май, 2012 |  | Пенская Н.А. Вялых З.Г. |